A7 • MARKETING OPERATING SYSTEM

# Blueprint do MOS Integrado

Da auditoria do projeto Orlando à metodologia replicável para a A7 Brasil

Arquitetura • conexões • funil • conteúdo • mídia • governança • migração

| ORLANDO observabilidade ao vivo | BRASIL máquina de conteúdo | MODELO-ALVO um núcleo, dois adaptadores |
| --- | --- | --- |

Documento de arquitetura e operação

Versão 1.0  •  27 de julho de 2026  •  Corte de evidência: 27/07/2026

A7 LAUNDRY ORLANDO  ×  A7 LAVANDERIA BRASIL

# 0. Parecer executivo

A resposta curta antes do inventário completo.

Veredito O trabalho executado em Orlando já configura um serviço replicável: auditoria de verdade operacional, instrumentação do funil, conexão protegida das fontes, reconciliação de mídia e conteúdo, e transformação desses dados em decisões dentro do MOS. O Brasil possui a outra metade decisiva — escala editorial, modelo de Temporadas/Episódios, multiunidade, tags de WhatsApp, operação comercial e fábrica de ativos. A melhor estratégia não é copiar um projeto sobre o outro: é criar um núcleo MOS comum e manter adaptadores por operação.

O valor construído não é “um dashboard bonito”. É uma camada de governo que permite responder, com origem e limites visíveis:

O que está ativo agora em Meta Ads e Google Ads?

Qual campanha, anúncio, landing page ou artigo está gerando tráfego, intenção e conversa?

Quais números são ao vivo, quais são snapshots e quais dependem de registro manual?

Onde o funil está quebrando: descoberta, entrada, intenção, conversa, venda ou retenção?

Qual ação deve ser tomada, por quem, até quando e com qual critério de sucesso?

Decisão recomendada Transformar este trabalho em uma oferta-padrão chamada provisoriamente “Implantação MOS Conectado”: diagnóstico → fonte da verdade → tracking → conectores → grafo do funil → cockpit → rotina de decisão. O primeiro caso de reaplicação deve ser a A7 Brasil, preservando a força editorial já existente e substituindo as integrações manuais/fragmentadas por contratos e APIs protegidas.

Mapa de leitura Blocos 1–6: Orlando e o funil conectado. Blocos 7–10: Brasil, comparação e arquitetura-alvo. Blocos 11–15: metodologia do serviço, gates, rotina, plano de 90 dias e parecer final.

# 1. Ponto de partida e mudança realizada

A auditoria começou como uma pergunta de negócio — “o que construímos e qual é o valor disso?” — e evoluiu para uma reconstrução completa da cadeia de aquisição, mensuração e decisão. O projeto deixou de ser apenas um site com campanhas e passou a operar como um sistema observável.

## Linha da transformação

| Etapa | Problema encontrado | Mudança consolidada |
| --- | --- | --- |
| 1. Leitura do projeto | Ativos, campanhas e números espalhados; difícil explicar a entrega. | Inventário de site, marketing, tracking, evidências e MOS. |
| 2. Reconciliação | GA4, GSC, Meta, Google Ads e vendas falavam linguagens diferentes. | Separação por conta, moeda, fuso, período, fonte e confiabilidade. |
| 3. Verdade comercial | Leads eram confundidos com vendas; serviços sem venda recebiam atenção. | Foco em guest wash-and-fold, único serviço com venda confirmada no ciclo inicial. |
| 4. Oferta e mensagem | Preço, mínimo, promessa e idioma divergiam entre criativos e páginas. | Mensagem canônica, US$50 mínimo, From US$3.25/lb e Express sujeito à disponibilidade. |
| 5. Tracking | Clique, checkout, compra e origem não estavam unidos de forma confiável. | UTM/gclid/fbclid persistentes, eventos GA4/Meta, Stripe verificado e referência no WhatsApp. |
| 6. MOS protegido | Painel estático e sujeito a números antigos. | Aplicação online com login, sessão segura, APIs server-side, fallback identificado e testes. |
| 7. Grafo e funil | Era possível ver KPIs, mas não as relações entre anúncio, página, artigo e evento. | Grafo consultável e funil discovery → content → entry → intent → conversation → sale → retention. |
| 8. Operação | Métricas não geravam prioridade clara. | Filtros, estados de saúde, planos de ação e limites de atribuição visíveis. |

Mudança central Antes: ferramentas conectadas à empresa, mas não conectadas entre si. Depois: fontes identificadas, contratos normalizados e relações de funil legíveis dentro do MOS.

# 2. Inventário consolidado — A7 Orlando

Capacidade instalada no repositório e no ambiente operacional.

| Domínio | O que existe | Evidência objetiva |
| --- | --- | --- |
| Site e conteúdo | Site estático de aquisição com páginas de serviço, landing pages, blog e páginas institucionais. | 85 artigos HTML; 23 HTML raiz; 106 páginas HTML carregam o tracking unificado. |
| Marketing | Ecossistema pago + feed + stories, campanhas, padrões criativos, WhatsApp, SEO/GEO e pesquisa competitiva. | 329 arquivos em marketing; 230 ativos visuais no inventário medido. |
| Medição | GA4, Meta Pixel, eventos de CTA, checkout e compra verificada. | Testes automatizados de tracking e confirmação Stripe. |
| Evidências | Exportações canônicas e auditadas de GA4, GSC, Meta orgânico e Google Ads. | 26 arquivos de evidência, com nomes determinísticos e hashes onde aplicável. |
| MOS | Aplicação protegida, contratos Google/Meta, grafo, ranking, filtros e fallback. | 52 arquivos-fonte no mos-app, excluindo dependências e build. |
| Qualidade | Validação de site, IA search, tracking, Stripe, Google Ads, MOS e evidências. | lint, typecheck, testes e build definidos no package.json. |

## Quatro camadas já separadas

Aquisição pública — site, artigos, landing pages, SEO/GEO, anúncios e orgânico.

Instrumentação — eventos, parâmetros, persistência de origem, Stripe e pixels.

Observabilidade privada — APIs, contratos, autenticação, normalização e fallback.

Operação gerencial — painel, filtros, saúde, ranking, grafo, plano de ação e rotina.

Por que isso é importante A separação impede que o site público exponha credenciais ou que o dashboard dependa de valores escritos manualmente. Também permite evoluir o MOS sem quebrar a aquisição.

# 3. Arquitetura atual do MOS Orlando

| Componente | Implementação atual | Estado |
| --- | --- | --- |
| Autenticação | Email permitido, hash PBKDF2, cookie assinado HttpOnly/Secure/SameSite, expiração e logout. | Operacional |
| Google | GA4 Data API + Search Console API por Vercel OIDC e Workload Identity Federation; escopos read-only. | Ao vivo |
| Meta | Campanhas, conjuntos, anúncios, criativos e insights por Meta Marketing API server-side read-only. | Ao vivo |
| Google Ads | Visão via vínculo GA4 quando houver dados; integração nativa aguarda MCC + developer token. | Parcial / pendente |
| Stripe | Checkout Session verificada no servidor antes de emitir purchase e valor. | Operacional |
| Fallback | Snapshot datado permanece disponível, rotulado como snapshot; ausência nunca vira zero. | Operacional |
| Grafo | channel/campaign/ad → landing/article → GA4 event/contact; joins por caminho canônico. | Operacional |
| Ranking | Artigos por visualizações, entradas, key events e cliques GSC; visão intraday separada. | Operacional |

# 4. Contrato de verdade: como o MOS evita regressão

A regressão percebida anteriormente vinha de três causas: números escritos no código, snapshots apresentados como atuais e conexões frágeis que falhavam silenciosamente. O novo desenho ataca cada uma delas por contrato.

| Regra | Comportamento esperado | Proteção |
| --- | --- | --- |
| Fonte obrigatória | Todo KPI informa origem real: API, snapshot, auditoria ou owner-reported. | Contrato de resposta + UI. |
| Período obrigatório | Nenhum valor aparece sem janela solicitada e fuso. | requestedPeriod + timezone. |
| Frescor | O usuário vê quando a consulta ocorreu e se é intraday, final ou antigo. | fetchedAt + freshness. |
| Estado explícito | live, partial_live, no_data, unavailable e snapshot não são intercambiáveis. | Enum + testes. |
| Null semântico | Dado desconhecido permanece null; zero só significa zero medido. | Normalização + regressão. |
| Leitura somente | O MOS consulta; não altera campanha, orçamento ou anúncio. | Escopos e rotas read-only. |
| Segredos no servidor | Token e identidade não entram no bundle do navegador. | OIDC/WIF + env server-side. |
| Fallback honesto | Se API falhar, snapshot é exibido como snapshot, não como “ao vivo”. | Contrato + rótulo. |

Exemplo real da importância desse contrato O card de “R$0,10 de fundos no Google Ads” era um snapshot histórico codificado no MOS. A conta recebeu R$500,10 e a campanha foi ativada, mas o card não podia se atualizar porque o Google Ads nativo ainda não estava conectado. O blueprint registra isso como dívida de integração, não como falha da campanha.

## O que a conexão resolve — e o que não resolve

Resolve atualizações automáticas para fontes com API e credencial válida.

Evita que uma falha seja representada como zero ou como dado atual.

Reduz regressão por testes de contrato, autenticação e proveniência.

Não resolve dados que a plataforma não expõe, credenciais que não existem ou vendas em dinheiro não registradas.

Não substitui rotina operacional: campanhas e conteúdo ainda precisam de decisão humana.

# 5. Funil completo desenhado no MOS

| Estágio | Entidades e sinais | Decisão que o MOS deve habilitar |
| --- | --- | --- |
| 1. Descoberta | Google Search, Meta Ads, orgânico social, GSC queries/impressions. | Onde existe demanda e quais mensagens ganham atenção? |
| 2. Conteúdo | Artigo, carrossel, story, criativo, episódio, cluster. | Qual ativo aproxima o público da oferta? |
| 3. Entrada | Landing page/article, session source/medium/campaign, gclid/fbclid/UTM. | Qual página recebe a demanda e com que qualidade? |
| 4. Intenção | Engajamento, scroll, CTA, begin_checkout, key events. | O visitante entendeu e demonstrou intenção? |
| 5. Conversa | WhatsApp/SMS/telefone, referência A7, tag de origem. | Qual origem gerou contato útil e qual gerou lead inválido? |
| 6. Venda | Stripe pago verificado ou registro operacional de dinheiro/transferência. | Qual contato virou receita e por qual serviço? |
| 7. Retenção | Recompra, recorrência, cross-sell, review e reativação. | Qual aquisição gera cliente de longo prazo? |

Limite de atribuição O MOS conecta entidades e sinais, mas não declara que um clique GSC, uma sessão GA4 e uma conversa Meta são a mesma pessoa. Onde não existe chave confiável, a relação permanece agregada ou parcial.

## Funil comercial recomendado para prestação de serviço

Para a A7, purchase não é o único fechamento possível. O modelo de receita deve aceitar três rotas, sem obrigar faturamento completo nesta fase:

Pagamento Stripe — captura automática após verificação server-side; transaction_id, valor e moeda.

Dinheiro ou transferência — registro operacional mínimo: data, serviço, valor, unidade, tag/referência quando conhecida.

Venda sem atribuição — continua válida como receita da operação, mas não deve ser artificialmente atribuída a uma campanha.

O objetivo imediato do MOS é enxergar o funil de aquisição e intenção. A reconciliação financeira completa pode entrar como camada posterior, desde que o painel não invente ROAS.

# 6. O que foi auditado, decidido e ativado em Orlando

## Fontes e evidências

| Fonte | Período / corte | Conclusão principal |
| --- | --- | --- |
| GA4 | 22 jun–21 jul/2026 + API ao vivo | Tráfego e páginas utilizáveis; auditoria histórica não comprovava purchase/receita; tracking foi reforçado. |
| Search Console | 30 jun–17 jul/2026 + API ao vivo | 17 cliques, 1.145 impressões, CTR 1,5%, posição 19,1 no snapshot; 29 indexadas e 21 não indexadas. |
| Meta orgânico | 24 jun–24 jul/2026 | IG: 562 visualizações, 260 alcance, 35 curtidas; FB: 206 visualizações, 162 alcance; Planner sem exportação. |
| Meta Ads | Conta 650201661142284; corte operacional 27 jul | Campanha guest laundry ativa, US$30/dia em dois conjuntos, quatro controles ativos; US$111 e 5 conversas no corte informado. |
| Google Ads | Conta 290-113-2891; corte 27 jul | Campanha Search Guest Laundry ativa e qualificada/em aprendizado; saldo real R$500,10 no corte. |
| Vendas informadas | Primeiro ciclo guest laundry | 6 pedidos, US$491, com recompra; owner-reported, não atribuídos automaticamente. |

## Decisões de marketing consolidadas

Priorizar guest laundry / roupas de hóspedes, porque foi o serviço com vendas confirmadas.

Manter comforters/blankets fora da escala até existir evidência de venda.

Trabalhar Meta com campanha manual e orçamento total de US$30/dia, sem Advantage+ audience no teste atual.

Usar criativos de processo, operação real e prova responsável; evitar depoimentos artificiais.

No Google Search, usar alta intenção, exact/phrase, negativos e landing dedicada; excluir PMax, Display, broad e Search Partners no primeiro ciclo.

Alinhar anúncio, página, WhatsApp e pagamento à mesma oferta, preço e expectativa de prazo.

Nota de operação Ativação de campanha não encerra o trabalho. A rotina deve observar termos de busca, CTR, CPC, conversas úteis, qualidade do lead e venda confirmada antes de ampliar orçamento.

# 7. Inventário consolidado — A7 Brasil

O projeto brasileiro tem maior maturidade editorial e operacional, mas menor fechamento por APIs no MOS.

| Capacidade | O que já existe | Leitura crítica |
| --- | --- | --- |
| Conteúdo | 160 artigos MDX atuais, distribuídos em 9 categorias; 158 entradas de metadados MOS. | Escala muito superior a Orlando; documentação antiga ainda cita 134 artigos e precisa ser atualizada. |
| Páginas locais | 44 landing pages por cidade/serviço e 7 páginas de serviço. | Base forte para SEO local, multiunidade e campanhas específicas. |
| MOS conceitual | Constituição, glossário, contratos, roadmap 1.0→5.0, Temporada/Episódio/Asset/Resultado. | Modelo estratégico mais maduro que Orlando para governar conteúdo e reaproveitamento. |
| Tracking | GTM, GA4, Google Ads, Meta Pixel + CAPI, event_id, UTM/gclid/fbclid e unidade/cidade. | Instrumentação corrigida em 09/07; requer monitoramento de qualidade e remoção de legado. |
| WhatsApp | Tags de origem, CTA contextual por categoria, playbook de operador e CRM/Sheets. | Excelente ponte entre conteúdo e operação; depende de disciplina humana após a conversa. |
| Performance | Looker Studio privado com GA4 e GSC conectados; Sheets previstos para Meta e CRM. | Visualização existe, mas Meta Ads e Resultado ainda são majoritariamente export/manual. |
| Fábrica de ativos | 504 arquivos em marketing, content-engine, media-factory, biblioteca, risco IP/LGPD e asset-first. | Grande vantagem para produção escalável e reutilização multicanal. |
| Intelligence legado | Repositório separado com clientes Meta/Google, snapshots, alertas e automações. | Patrimônio técnico aproveitável, mas não é hoje a fonte de verdade do MOS principal; exige revisão de credenciais, deploy e escopo. |

## Forças exclusivas do Brasil

Taxonomia editorial por cluster, intenção, estágio do funil, landing page e monetização.

Modelo de Temporadas e Episódios que transforma conteúdo em campanha completa.

Operação multiunidade com roteamento por telefone, cidade e tipo de unidade.

Article Definition of Done ligado a tag WhatsApp e Resultado.

Asset-first: uma mídia deve gerar ao menos três saídas e respeitar LGPD/IP.

Playbook de atendimento com status novo → qualificado → orçado → agendado → fechou.

Tese de recorrência como KPI-rainha, superior a otimizar apenas clique ou conversa.

# 8. Matriz comparativa: Orlando × Brasil

| Capacidade | Orlando | Brasil | Direção |
| --- | --- | --- | --- |
| APIs protegidas | Forte: GA4/GSC/Meta ao vivo, OIDC/WIF. | Fraca/média: Looker + exports; integração própria separada. | Levar Orlando → Brasil |
| Estados de fonte | Forte: live/partial/no_data/unavailable/snapshot. | Média: status conceitual, menor padronização em runtime. | Levar Orlando → Brasil |
| Grafo do funil | Forte: entidades e joins canônicos no contrato. | Forte no modelo; parcial na execução operacional. | Fundir |
| Ranking de artigos | Forte: GA4/GSC e intraday no MOS. | Grande acervo, mas ranking operacional incompleto. | Levar Orlando → Brasil |
| Escala editorial | 85 artigos HTML. | 160 artigos MDX + 158 mapas MOS. | Levar Brasil → Orlando |
| Temporadas/Episódios | Campanhas organizadas, mas modelo menos formal. | Muito forte e documentado. | Levar Brasil → Orlando |
| Multiunidade | Operação única em Orlando. | Forte: cidade, unidade, telefone e tipo. | Manter no adaptador Brasil |
| WhatsApp operacional | Referência A7 e CTA; suporte humano. | Tags, lookup, Sheets e playbook maduro. | Levar Brasil → Orlando |
| Pagamento verificável | Forte: Stripe server-side e purchase dinâmico. | Prestação variável; não centralizado. | Levar padrão, adaptar meios |
| Fábrica de ativos | Boa biblioteca e padrões criativos. | Muito forte: asset-first, media-factory, IP/LGPD. | Levar Brasil → Orlando |
| Anti-regressão | Forte: testes de contrato, tracking e evidência. | Média: build/check WA; menos testes de API MOS. | Levar Orlando → Brasil |
| Receita e recorrência | Vendas owner-reported; recorrência inicial observada. | Modelo e playbook fortes; resultado ainda manual. | Fundir e amadurecer |

Leitura correta Orlando é mais forte na infraestrutura de observabilidade. Brasil é mais forte no modelo editorial-operacional. O MOS definitivo precisa dos dois.

# 9. Migração bidirecional

## O que levar de Orlando para o Brasil

- Contratos de fonte — padronizar source, requestedPeriod, fetchedAt, freshness, status, limitation e error.

- Camada de conectores — GA4/GSC/Meta server-side, read-only, com fallback identificado.

- Autenticação e segredos — MOS fora do site público, sessão segura e credenciais só no servidor.

- Ranking editorial — top artigos por views, entradas, key events e cliques GSC; visão intraday separada.

- Grafo observável — campanha/ad → LP/artigo → evento/contato → resultado quando houver chave.

- Estados e filtros — bom/atenção/crítico/indisponível e filtros por canal, saúde, período, unidade e serviço.

- Evidência e testes — exportações canônicas, hashes, testes de null, proveniência, schema e autenticação.

## O que levar do Brasil para Orlando

- Temporadas e Episódios — organizar cada campanha por problema, hipótese, ativos, canais, CTA, tag e aprendizado.

- Article DoD — todo artigo com destino comercial, rastreio, owner e critério de resultado.

- Taxonomia editorial — cluster, intent, funnel, monetization e landing vinculada para cada artigo.

- Asset-first — cada prova real ou criativo gera pacote site + social + tráfego/SEO.

- WhatsApp operacional — tag ou referência resolvível, status da conversa, motivo de perda e ticket quando houver.

- Recorrência — o funil não termina na primeira venda; medir recompra, cross-sell, review e reativação.

- Governança de prova — políticas de LGPD, autorização, anonimização e bloqueio de IP.

O que não deve ser copiado literalmente Contas, moedas, fusos, telefones, preços, promessas, status de campanha, política de atendimento e taxonomia local. Esses elementos pertencem ao adaptador de cada operação.

# 10. Arquitetura-alvo compartilhada

## Princípio de produto

Criar uma base MOS compartilhada, versionada e testada, e configurar cada empresa por adaptadores. Isso reduz retrabalho sem misturar operações.

| Núcleo compartilhado | Adaptador por empresa |
| --- | --- |
| Autenticação, sessões e papéis | Domínio, usuários permitidos e política de acesso |
| Contratos GA4/GSC/Meta/Google Ads | IDs de propriedade, conta, pixel e moeda |
| Estados de fonte e null semântico | Fuso, latência e janela padrão |
| Grafo e taxonomia de entidades | Serviços, unidades, idiomas e rotas |
| Ranking e funil | KPIs-alvo, thresholds e recorrência |
| Testes de contrato e evidência | Credenciais, endpoints e smoke tests locais |
| Componentes do cockpit | Branding, filtros e decisões específicas |

Estratégia de código Não mover o MOS brasileiro inteiro para Orlando nem o mos-app de Orlando para dentro do site Brasil. Extrair o núcleo depois de estabilizar contratos e interfaces; até lá, migrar por módulos e testes.

# 11. Produto de serviço: Implantação MOS Conectado

Esta é a metodologia replicável derivada do trabalho realizado. Ela pode ser aplicada em lavanderias, clínicas, serviços locais, empresas multiunidade e qualquer operação em que anúncios e conteúdo convergem para conversa e orçamento.

| Fase | Entrega | Gate de saída |
| --- | --- | --- |
| 0. Descoberta | Objetivo, oferta, contas, acessos, moeda, fuso, unidades, canais e definição de venda. | Mapa de acesso e verdade comercial aprovado. |
| 1. Auditoria | Site, conteúdo, mídia, tracking, analytics, CRM, pagamentos, documentos e campanhas. | Inventário com evidência e lacunas priorizadas. |
| 2. Fonte da verdade | Mensagem canônica, preços, contatos, serviços, estados e nomenclatura. | Nenhuma contradição crítica entre anúncio, página e atendimento. |
| 3. Instrumentação | UTM/click IDs, eventos, CTA, checkout, purchase, WhatsApp/reference e deduplicação. | Eventos validados em produção e cobertura automatizada. |
| 4. Conectores | GA4, GSC, Meta, Google Ads e fontes operacionais via leitura protegida. | Cada fonte apresenta provenance, período, frescor e status. |
| 5. Modelo do funil | Entidades, grafo, joins, artigo/LP/campanha/evento/resultado e limites. | Consultas retornam relações sem atribuição inventada. |
| 6. Cockpit | KPIs, filtros, saúde, ranking, criativos, campanhas e planos de ação. | Gestor identifica em minutos o que está bem, mal ou sem dado. |
| 7. Ativação | Campanhas, conteúdo, páginas e atendimento alinhados à mesma hipótese. | Go-live autorizado, orçamento limitado e rollback definido. |
| 8. Operação | Ritual diário/semanal/mensal, backlog de testes e registro de aprendizado. | Decisões documentadas e próxima hipótese alimentada pelos dados. |

## Entregáveis padrão

Relatório de auditoria e reconciliação por fonte.

Mapa visual do funil e catálogo de conexões.

Matriz de fonte da verdade e dicionário de KPIs.

Plano de tracking e critérios de conversão.

MOS online protegido, com conectores e fallback.

Pacote de campanha/landing/CTA alinhado.

Runbook de operação, alertas, rotina e Definition of Done.

Pacote de evidências e testes anti-regressão.

# 12. Gates de qualidade e critérios de aceite

| Gate | Aceite mínimo | Bloqueador |
| --- | --- | --- |
| Identidade | Conta, propriedade, domínio, moeda e fuso confirmados. | Misturar contas ou moedas. |
| Mensagem | Oferta, preço, mínimo, contato e promessa canônicos. | Criativo ou página contraditória. |
| Tracking | Eventos chegam com origem, página, CTA e IDs aplicáveis. | Clique sem referência ou evento duplicado. |
| Dados | Source/period/fetchedAt/status/limitation presentes. | Valor sem proveniência. |
| Semântica | null é indisponível; zero é medição real. | Transformar falha em 0. |
| Segurança | Segredos server-side, rotas protegidas e escopos read-only. | Token no navegador ou endpoint público. |
| Atribuição | Relações respeitam chaves e limites. | Somar usuários de plataformas ou atribuir venda sem chave. |
| Campanha | Orçamento, negativas, placements, criativo e conversão revisados. | Automação que corta texto ou altera oferta. |
| Operação | Owner, SLA, próxima ação e critério de sucesso definidos. | Dashboard sem decisão associada. |
| Regressão | Testes, build e smoke de produção passam. | Deploy com contrato quebrado. |

Regra de ouro O MOS não está pronto porque a tela abriu. Está pronto quando consegue responder uma pergunta de negócio, mostrar de onde veio a resposta e dizer o que fazer em seguida.

# 13. Ritual operacional e KPIs

## Cadência

| Frequência | Revisão | Saída |
| --- | --- | --- |
| Diária (10–15 min) | Entrega, gasto, bloqueios, termos ruins, leads inválidos, erros de fonte. | Correção segura ou alerta; sem decisões precipitadas por pouco volume. |
| Semanal (45–60 min) | Campanhas, artigos, LPs, conversas úteis, vendas confirmadas e criativos. | Manter, pausar, corrigir ou testar; backlog priorizado. |
| Quinzenal | Landing, mensagem, segmentos, placements, termos e taxa de intenção. | Nova hipótese A/B com orçamento e prazo. |
| Mensal | SEO/GEO, clusters, indexação, recorrência, prova operacional e saúde das APIs. | Temporada seguinte e plano editorial. |
| Trimestral | Arquitetura, segurança, taxonomia, custos, dependências e maturidade MOS. | Roadmap e atualização dos contratos. |

## KPIs por camada

| Camada | KPIs principais | Cuidado |
| --- | --- | --- |
| Descoberta | Impressões, alcance, posição, CPM, frequência. | Não confundir visibilidade com demanda. |
| Entrada | Cliques, CTR, CPC, sessões, engaged sessions, landing entrances. | Distinguir clique de sessão. |
| Intenção | Engagement rate, scroll, CTA, begin_checkout, key events. | Evento precisa de definição e QA. |
| Conversa | Conversas iniciadas, leads úteis, custo por conversa útil. | Excluir dating/spam/inválidos. |
| Venda | Vendas confirmadas, receita conhecida, CAC quando atribuível. | Não inferir Stripe para dinheiro/transferência. |
| Retenção | Recompra, receita recorrente, cross-sell, review, reativação. | Janela de coorte deve ser explícita. |
| Conteúdo | Views, entradas, GSC clicks, key events, conversas por artigo. | GA4/GSC não representam pessoas deduplicadas. |
| Saúde | Frescor, falhas, no_data, cobertura de tracking, dívida de conteúdo. | Não esconder indisponibilidade. |

# 14. Plano de adoção em 90 dias

## Brasil — prioridade de implantação

| Janela | Prioridades | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| Dias 1–15 | Congelar fonte da verdade; inventariar contas; validar GA4/GSC/GTM/Meta/Google; reconciliar 160 artigos e 44 LPs; escolher uma Temporada piloto. | Mapa confiável e escopo do piloto. |
| Dias 16–30 | Implantar contratos de fonte; autenticação; conectores GA4/GSC; ranking de artigos; health/freshness. | MOS Brasil com primeira camada ao vivo. |
| Dias 31–45 | Conectar Meta Ads read-only; normalizar campanha/adset/ad/creative; migrar catálogo de conexões. | Mídia paga visível sem export manual. |
| Dias 46–60 | Conectar Google Ads nativo se credenciais permitirem; caso contrário, marcar parcial e manter Looker/exports. | Estado Google verdadeiro e sem falsa cobertura. |
| Dias 61–75 | Integrar tags WhatsApp + Sheets/CRM + Resultado; reconciliar conversa, orçamento, venda e recorrência do piloto. | Primeiro loop conteúdo → receita. |
| Dias 76–90 | Operar duas temporadas, automatizar alertas, revisar dívida editorial por GSC e documentar playbook multiunidade. | Modelo repetível para demais unidades. |

## Orlando — evolução paralela

Concluir Google Ads API nativa via MCC/developer token ou remover qualquer KPI que dependa dela sem rótulo de snapshot.

Validar em produção o novo ciclo Google Search: termos, conversão, saldo, status e venda útil.

Adicionar registro operacional mínimo para dinheiro/transferência sem transformar o MOS em ERP.

Formalizar Temporadas/Episódios para guest laundry e conteúdo local.

Trazer o Article DoD e a disciplina de asset-first do Brasil.

Revisar DNS do domínio mos.a7laundry.com e manter a URL Vercel como fallback até propagação confirmada.

Medir retenção e recompra do serviço guest laundry, não apenas primeira conversa.

Ordem correta Primeiro consolidar as fontes e os contratos. Depois conectar Resultado. Por último automatizar recomendação e orçamento. Automação em dado frágil apenas acelera erro.

# 15. Feedback final

O que vocês realmente construíram Vocês construíram o começo de um sistema operacional de crescimento para prestação de serviço local: ele une mídia, busca, conteúdo, páginas, conversa, pagamento e aprendizado sem fingir que todas as plataformas contam a mesma história. Esse é um ativo reutilizável e vendável.

O maior avanço de Orlando foi substituir “números no painel” por “números com identidade”. O maior avanço do Brasil foi substituir “posts e artigos” por “ativos organizados em temporadas, episódios, funil e recorrência”. Unidos, esses projetos podem produzir um MOS superior aos dois atuais.

## Minha recomendação objetiva

- Não recomeçar do zero no Brasil. Preservar o site, o acervo, a taxonomia, o playbook e a lógica de Temporadas.

- Não duplicar o MOS. Criar um núcleo compartilhado gradualmente, começando pelos contratos e conectores que já funcionam em Orlando.

- Escolher um piloto estreito. Uma temporada, um serviço, poucas unidades e uma única definição de Resultado.

- Usar o conteúdo brasileiro como laboratório de ranking. Com 160 artigos, ele oferece volume suficiente para provar a ligação artigo → entrada → CTA → conversa.

- Usar Orlando como laboratório de mídia e APIs. A operação tem escopo menor, mensagem focada e conectores mais maduros.

- Tratar recorrência como destino. A primeira venda valida a oferta; a recompra valida o negócio.

Tese final A7 Brasil traz profundidade e escala. A7 Orlando traz observabilidade e disciplina de fonte. O produto certo é uma plataforma comum que transforma conhecimento em demanda, demanda em conversa, conversa em receita rastreável e receita em nova decisão.

# A. Apêndice — fonte da verdade por integração

| Fonte | Orlando | Brasil | Regra |
| --- | --- | --- | --- |
| GA4 | Data API ao vivo; property 543807649. | Looker/GA4 conectado; Data API a implantar. | Nunca misturar propriedades. |
| GSC | sc-domain:a7laundry.com ao vivo. | URL-prefix a7lavanderia.com.br + vínculo GA4. | Canonizar URL e respeitar tipo de propriedade. |
| Meta Ads | Marketing API read-only ao vivo. | Export/Looker + projeto separado de inteligência. | Conta e moeda no adaptador. |
| Google Ads | Conta 290-113-2891; nativo pendente. | Conta 436-048-5240 citada no tracking; status deve ser revalidado. | Não usar ID antigo sem auditoria. |
| Stripe | Checkout verificado server-side. | Não é fonte central para prestação variável. | Compra automática só após verificação. |
| WhatsApp | A7 Ref + CTA; operação simples. | Tags + lookup + Sheets + playbook multiunidade. | Referência deve sobreviver ao clique. |
| Receita | Owner-reported + Stripe quando verificável. | Sheets/CRM manual por Resultado. | Distinguir receita conhecida de atribuída. |

## Evidências principais consultadas

Orlando — story e contratos: docs/stories/a7-003-conversion-observability.md; mos-app/*-kpis-contract.js; mos-app/api/google-kpis.js

Orlando — GA4/GSC: docs/audits/evidence/2026-07-22/{ga4,gsc}/README.md

Orlando — Meta/Google Ads: docs/audits/evidence/2026-07-24/{meta-organic,google-ads}/README.md

Brasil — base: README.md; package.json; docs/tracking/README.md

Brasil — MOS: docs/marketing-os/{00-MOS-CONSTITUTION,02-MOS-DATA-CONTRACTS,05-ARTICLE-DEFINITION-OF-DONE,MOS-ROADMAP}.md

Brasil — auditoria: docs/mos-arqueologia-reconstrucao.md; docs/audit/fase-1-mos-correcao-gtm-2026-07-09.md

Brasil — runtime: src/data/mos-meta.ts; src/lib/analytics.ts; src/lib/cta.ts

Brasil — operação: marketing/content-engine/asset-first-system.md; docs/operacao/whatsapp-playbook.md

Legado: /Users/dennisarruda/projects/a7-intelligence-meta (código e deploy guide, leitura somente).

Boundary de evidência Este documento combina repositório, artefatos de auditoria e verificações operacionais realizadas até 27/07/2026. Estados de campanha, saldo e métricas mudam; por isso devem ser consultados ao vivo no MOS ou nas plataformas antes de qualquer decisão futura.